## Hoja1
N° | Analisis. | Responsable | %Completado | Tiempo promedio | tiempo pesimista | Fecha de inicio | Fecha de fin estimada.
1 | Crear idea | JT,MV | 100% | 1hr | 2hr | 2023-01-26 | 2023-01-26
2 | Levantar requerimientos | JT,MV | 100% | 1hr | 2hr | 2023-01-26 | 2023-01-26
3 | Realizar modelaje de DB | MV | 100% | 1hr | 2hr | 2023-01-29 | 2023-01-30
Diseño.
1 | Realizar wireframe | MV | 100% | 1hr | 2hr | 2023-01-26 | 2023-01-26
2 | Realizar mockups | JT | 100% | 2hr | 4hr | 2023-02-08 | 2023-02-09
Desarrollo.
1 | Desarrollo de login. | JT,MV | 0% | 4hr | 8hr | 2023-02-15 | 2023-02-17
2 | Desarrollo de registro. | JT,MV | 0% | 4hr | 6hr | 2023-02-15 | 2023-02-17
3 | Desarrollo crud para el login y registro. | JT,MV | 0% | 3hr | 6hr | 2023-02-15 | 2023-02-17
4 | Desarrollo de base de datos. | JT,MV | 0% | 3hr | 6hr | 2023-02-15 | 2023-02-17
5 | Desarrollo dashboard de usuario. | JT,MV | 0% | 6hr | 12hr | 2023-02-18 | 2023-02-20
6 | Desarrollo de vista de publicaciones | JT,MV | 0% | 6hr | 12hr | 2023-02-21 | 2023-02-23
7 | Desarrollo de vista general. | JT,MV | 0% | 6hr | 12hr | 2023-02-24 | 2023-02-26
Entregas.
1 | Documentación. | JT,MV | 25% | 30m | 1hr | 2023-01-26 | 2023-02-28
2 | Prototipo del proyecto. | JT,MV | 0% | 30m | 1hr |  | 2023-03-15
3 | Proyecto terminado. | JT,MV | 0% | 30m | 1hr |  | 2023-04-05
Link de diseños: https://www.figma.com/file/fBL8cMEM6Lp4KTaGoTBwAZ/Untitled?node-id=0%3A1